## Sheet1
ステータス
| servlet | 項番 | タイプ | ファイルパス | ファイル名 | 概要 | 開始予定日 | 終了予定日 | 実際開始日 | 実際終了日 | 進捗度 | ステータス | 担当者
未着手 |  | 1 | java | java/servlet | CalendarServlet.java | カレンダー表示画面用 | 2025-06-17 | 2025-06-19 | 2025-06-17 | 2025-06-18 | 100% | 完了 | トゥムルバータル
着手済み |  | 2 | java | java/servlet | HelpServlet.java | ヘルプ画面を表示する用 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-20 | 100% | 完了 | 泉
待ち状態 |  | 3 | java | java/servlet | HomeServlet.java | ホーム画面表示、ログインチェック処理 | 2025-06-17 | 2025-06-19 | 2025-06-17 | 2025-06-20 | 100% | 完了 | トゥムルバータル
未テスト |  | 4 | java | java/servlet | MypageServlet.java | マイページ画面表示、変更する用 | 2025-06-17 | 2025-06-19 | 2025-06-17 | 2025-06-19 | 100% | 完了 | 後藤
|  | 5 | java | java/servlet | LogoutServlet.java | ログアウト用 | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 100% | 完了 | 後藤
完了 |  | 6 | java | java/servlet | LoginServlet.java | ログイン画面初期表示、ログイン処理用。 | 2025-06-17 | 2025-06-18 | 2025-06-17 | 2025-06-18 | 100% | 完了 | 大坂
|  | 7 | java | java/servlet | RegistServlet.java | 新規登録画面初期表示、新規登録処理用。 | 2025-06-17 | 2025-06-18 | 2025-06-17 | 2025-06-18 | 100% | 完了 | 大坂
|  | 8 | java | java/servlet | TopServlet.java | ログイン、新規登録選択画面初期表示。 | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 100% | 完了 | 大阪
|  | 9 | java | java/servlet | StoreServlet.java | ストア画面表示、アイコン購入用 | 2025-06-17 | 2025-06-19 | 2025-06-17 | 2025-06-19 | 100% | 完了 | 大石
| dto | 10 | java | java/dto | ScorePoint.java | scorePointテーブルのデータ保持用クラス。 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 100% | 完了 | 後藤
|  | 11 | java | java/dto | Users.java | usersテーブルのデータ保持用クラス。 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 100% | 完了 | 大坂
|  | 12 | java | java/dto | Icon.java | iconテーブルのデータ保持用クラス。 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 100% | 完了 | 大石
|  | 13 | java | java/dto | HomeJoin.java | ホーム用結合データ保持用クラス。 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 100% | 完了 | トゥムルバータル
|  | 14 | java | java/dto | CalendarJoin.java | カレンダー用結合データ保持用クラス。 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 100% | 完了 | 大坂
|  | 15 | java | java/dto | MypageJoin.java | マイページ用結合データ保持用クラス。 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 100% | 完了 | 後藤
|  | 16 | java | java/dto | IconStatus.java | 所持アイコン取得用クラス。 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 100% | 完了 | 大石
|  | 17 | java | java/dto | HelpJoin.java | ヘルプ用結合データ保持用クラス。 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 100% | 完了 | 大石
|  | 18 | java | java/dto | StoreJoin.java | ストア用結合データ保持用クラス。 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 100% | 完了 | 泉
| DAO | 19 | java | java/dao | CalendarJoinDAO.java | カレンダー画面を表示する用。users, calendar, garbage_type, regionテーブル用結合アクセス用DAO。 | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025-06-18 | 100% | 完了 | トゥムルバータル
|  | 20 | java | java/dao | HomeJoinDAO.java | home画面表示用。users, garbage_type, degree, scorePoint, calendarテーブル用結合アクセス用DAO。 | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025-06-20 | 100% | 完了 | トゥムルバータル
|  | 21 | java | java/dao | StoreJoinDAO.java | store画面表示する用。users, scorePoint, icon テーブル結合アクセス用DAO。 | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025-06-19 | 100% | 完了 | 大石
|  | 22 | java | java/dao | HelpJoinDAO.java | help画面表示する用。users, regionテーブル用結合アクセス用DAO。 | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025-06-18 | 2025-06-19 | 100% | 完了 | 泉
|  | 23 | java | java/dao | MypageJoinDAO.java | mypage画面表示する用。users, icon, region テーブル結合アクセス用DAO。 | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025-06-18 | 100% | 完了 | 後藤
|  | 24 | java | java/dao | UsersDAO.java | usersテーブルアクセス用DAO。 | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025-06-18 | 100% | 完了 | 大坂
|  | 25 | java | java/dao | IconDAO.java | iconテーブルアクセス用DAO。 | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025-06-18 | 100% | 完了 | 大石
| JSP | 26 | jsp | webapp/WEB-INF/jsp | calendar.jsp | カレンダー画面用jsp。 | 2025-06-19 | 2025-06-20 | 2025-06-17 | 2025-06-18 | 100% | 完了 | トゥムルバータル
|  | 27 | jsp | webapp | index.jsp | TOPServletアクセス用 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 100% | 完了 | トゥムルバータル
|  | 28 | jsp | webapp/WEB-INF/jsp | help.jsp | ヘルプ画面用jsp。 | 2025-06-19 | 2025-06-20 | 2025-06-19 | 2025-06-20 | 100% | 完了 | 泉
|  | 29 | jsp | webapp/WEB-INF/jsp | home.jsp | ホーム画面用jsp。 | 2025-06-19 | 2025-06-20 | 2025-06-19 | 2025-06-20 | 100% | 完了 | トゥムルバータル
|  | 30 | jsp | webapp/WEB-INF/jsp | mypage.jsp | マイページ画面用jsp。 | 2025-06-19 | 2025-06-20 | 2025-06-19 | 2025-06-20 | 100% | 完了 | 後藤
|  | 31 | jsp | webapp | common.jsp | 全画面共通画面用jsp。 | 2025-06-19 | 2025-06-20 | 2025-06-19 | 2025-06-20 | 100% | 完了 | 泉
|  | 32 | jsp | webapp/WEB-INF/jsp | top.jsp | トップ画面用jsp。 | 2025-06-19 | 2025-06-20 | 2025-06-19 | 2025-06-20 | 100% | 完了 | 大坂
|  | 33 | jsp | webapp/WEB-INF/jsp | login.jsp | ログイン画面用jsp。 | 2025-06-19 | 2025-06-20 | 2025-06-19 | 2025-06-20 | 100% | 完了 | 大坂
|  | 34 | jsp | webapp/WEB-INF/jsp | regist.jsp | 新規登録画面用jsp。 | 2025-06-19 | 2025-06-20 | 2025-06-19 | 2025-06-20 | 100% | 完了 | 大坂
|  | 35 | jsp | webapp/WEB-INF/jsp | store.jsp | ストア画面用jsp。 | 2025-06-19 | 2025-06-20 | 2025-06-19 | 2025-06-20 | 100% | 完了 | 大石
| JS | 36 | javascripts | webapp/js | calendar.js | カレンダー画面用JavaScript。 | 2025-06-19 | 2025-06-20 | 2025-06-17 | 2025-06-18 | 100% | 完了 | トゥムルバータル
|  | 37 | javascripts | webapp/js | help.js | ヘルプ画面用JavaScript。 | 2025-06-19 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 100% | 完了 | 泉
|  | 38 | javascripts | webapp/js | home.js | ホーム画面用JavaScript。 | 2025-06-19 | 2025-06-20 | 2025-06-19 | 2025-06-20 | 100% | 完了 | トゥムルバータル
|  | 39 | javascripts | webapp/js | mypage.js | マイページ画面用JavaScript。 | 2025-06-19 | 2025-06-20 | 2025-06-19 | 2025-06-20 | 100% | 完了 | 後藤
|  | 40 | javascripts | webapp/js | common.js | 全画面共通画面用JavaScript。 | 2025-06-19 | 2025-06-20 | 2025-06-19 | 2025-06-20 | 100% | 完了 | 泉
|  | 41 | javascripts | webapp/js | login.js | ログイン画面用JavaScript。 | 2025-06-19 | 2025-06-20 | 2025-06-19 | 2025-06-20 | 100% | 完了 | 大坂
|  | 42 | javascripts | webapp/js | regist.js | ユーザー登録画面用JavaScript。 | 2025-06-19 | 2025-06-20 | 2025-06-19 | 2025-06-20 | 100% | 完了 | 大坂
|  | 43 | javascripts | webapp/js | top.js | トップ画面用JavaScript。 | 2025-06-19 | 2025-06-20 | 2025-06-19 | 2025-06-20 | 100% | 完了 | 大阪
|  | 44 | javascripts | webapp/js | store.js | ストア画面用JavaScript。 | 2025-06-19 | 2025-06-20 | 2025-06-19 | 2025-06-20 | 100% | 完了 | 大石
| CSS | 45 | css | webapp/css | top.css | トップ画面用CSS。 | 2025-06-17 | 2025-06-18 | 2025-06-17 | 2025-06-18 | 100% | 完了 | 泉・大阪
|  | 46 | css | webapp/css | login.css | ログイン画面用CSS。 | 2025-06-17 | 2025-06-18 | 2025-06-17 | 2025-06-18 | 100% | 完了 | 泉・大阪
|  | 47 | css | webapp/css | regist.css | 新規登録画面用CSS。 | 2025-06-18 | 2025-06-19 | 2025-06-18 | 2025-06-19 | 100% | 完了 | 泉・大阪
|  | 48 | css | webapp/css | home.css | ホーム画面用CSS。 | 2025-06-19 | 2025-06-20 | 2025-06-19 | 2025-06-20 | 100% | 完了 | 泉・トゥムルバータル
|  | 49 | css | webapp/css | calendar.css | カレンダー画面用CSS。 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 100% | 完了 | 泉・トゥムルバータル
|  | 50 | css | webapp/css | mypage.css | マイページ画面用CSS。 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 100% | 完了 | 泉・後藤
|  | 51 | css | webapp/css | store.css | ストア画面用CSS。 | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 100% | 完了 | 泉・大石
|  | 52 | css | webapp/css | help.css | ヘルプ画面用CSS。 | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 100% | 完了 | 泉
|  | 53 | css | webapp/css | common.css | 全画面共通画面用CSS。 | 2025-06-16 | 2025-06-17 | 2025-06-16 | 2025-06-17 | 100% | 完了 | 泉
| img | 54 | png | webapp/img | hamburger_close.png | 閉じるハンバーガーメニュー画像 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 100% | 完了 | 泉
|  | 55 | png | webapp/img | hamburger_open.png | 開くハンバーガーメニュー画像 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 100% | 完了 | 泉
|  | 56 | png | webapp/img | icon_default.png | デフォルトアイコン画像 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 100% | 完了 | 泉
|  | 57 | png | webapp/img | icon1.png | アイコン1画像 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 100% | 完了 | 泉
|  | 58 | png | webapp/img | icon2.png | アイコン2画像 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 100% | 完了 | 泉
|  | 59 | png | webapp/img | icon3.png | アイコン3画像 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 100% | 完了 | 泉
|  | 60 | png | webapp/img | icon4.png | アイコン4画像 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 100% | 完了 | 泉
|  | 61 | png | webapp/img | icon5.png | アイコン5画像 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 100% | 完了 | 泉
|  | 62 | png | webapp/img | icon6.png | アイコン6画像 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 100% | 完了 | 泉
|  | 63 | png | webapp/img | point_info.png | ポイント説明画像 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 100% | 完了 | 泉
|  | 64 | png | webapp/img | trash.png | ごみマーク画像 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 100% | 完了 | 泉
|  | 65 | png | webapp/img | logo.png | アプリロゴ画像 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 100% | 完了 | 泉